## มีแบบแล้ว
รายชื่อโครงการใน สกก.7 ที่มีแบบแล้ว
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | ลุ่มน้ำ | จังหวัด | อำเภอ | ตำบล | ประเภท | วัตถุประสงค์ | ความจุ | พื้นที่ ชป. | ประเด็น/อุปสรรค | ลำดับ | เหตุผล
|  | หลัก |  |  |  | โครงการ | การแก้ไข | เพิ่มขึ้น | เพิ่มขึ้น (ไร่) |  | ความ
[7 empty] | ปัญหา | (ล้าน ลบ.ม.) |  |  | สำคัญ
1 | ระบบส่งน้ำปตร.บ้านหนองบัว | ลุ่มน้ำโขง | นครพนม | นาหว้า | นาหว้า | ระบบส่งน้ำ | ขาดแคลน | 0 | 1200 | - ไม่อยู่ในแผน MTEF ของ
โครงการ
2 | อ่างเก็บน้ำบ้านหนองโสน | ลุ่มน้ำมูล | ยโสธร | ไทยเจริญ | คำเตย | อ่างเก็บน้ำ | ทั้งสองปัญหา | 4.6 | 3700 | - ไม่อยู่ในแผน MTEF ของ
โครงการ
3 | ระบบส่งน้ำ ปตร.บ้านนาคู่ | ลุ่มน้ำโขง | นครพนม | นาแก | นาคู่ | ระบบส่งน้ำ | ขาดแคลนน้ำ | 0 | 6400 | - ไม่อยู่ในแผน MTEF ของ
| สถานีสูบน้ำบ้านนาคู่ | [8 empty] | โครงการ
4 | ระบบส่งน้ำ ปตร.บ้านนาคู่ | ลุ่มน้ำโขง | นครพนม | นาแก | นาแก | ระบบส่งน้ำ | ขาดแคลนน้ำ | 0 | 10500 | - ไม่อยู่ในแผน MTEF ของ
| สถานีสูบน้ำบ้านนาแก | [8 empty] | โครงการ |  | อยู่ในความรับผิดชอบ
| (ระบบและสถานีสูบ) | [10 empty] | ของ สพญ.
5 | ระบบส่งน้ำ ปตร.ห้วยแคน | ลุ่มน้ำโขง | นครพนม | ธาตุพนม |  | ระบบส่งน้ำ | ขาดแคลนน้ำ | 0 | 3500 | - ไม่อยู่ในแผน MTEF ของ
โครงการ
6 | ระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำ | ลุ่มน้ำโขง | นครพนม | ธาตุพนม | น้ำก่ำ | ระบบส่งน้ำ | ขาดแคลนน้ำ | 0 | 0 | - ไม่อยู่ในแผน MTEF ของ
| น้ำก่ำตอนล่าง | [8 empty] | โครงการ
7 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบ | ลุ่มน้ำมูล | อุบลราชธานี | เมืองอุบล | ปะอาว | สถานีสูบน้ำ | ขาดแคลนน้ำ | 0 | 23400 |  | 4
| กระจายน้ำสถานีสูบน้ำ (PL2,PL3) |  |  | ราชธานี
โครงการฝายอำนาจเจริญ
8 | ปตร.ห้วยบังฮวก | ลุ่มน้ำโขง | นครพนม | ธาตุพนม | ดอนนางหงส์ | ปตร./เขื่อน | ทั้งสองปัญหา | 0 | 36000 |  | 2
ระบายน้ำ
9 | ฝายยางห้วยตุงลุง | ลุ่มน้ำมูล | อุบลราชธานี | ศรีเมืองใหม่ | คำไหล | ฝาย | ขาดแคลนน้ำ | 0 | 9500 |  | 6
10 | ปตร.ห้วยทวย | ลุ่มน้ำโขง | นครพนม | ท่าอุเทน | โนนตาล | ปตร./เขื่อน | ทั้งสองปัญหา | 0 | 8000 | - ก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2554
ระบายน้ำ
11 | ปตร.ห้วยบางทราย | ลุ่มน้ำโขง | มุกดาหาร | เมือง |  | ปตร./เขื่อน | ทั้งสองปัญหา | 0 | 3000 | - แบบร่างแล้วเสร็จ แต่มีปัญหา | 16
|  |  |  | มุกดาหาร |  | ระบายน้ำ |  |  |  | เรื่องที่ดิน ต้องออกแบบใหม่
12 | ฝายยางห้วยขุหลุ | ลุ่มน้ำมูล | อุบลราชธานี | ตระการ | เซเป็ด | ฝาย | ขาดแคลนน้ำ | 0 | 5000 |  | 5
พืชผล
13 | อ่างเก็บน้ำห้วยโพงโพด | ลุ่มน้ำมูล | ยโสธร | กุดชุม |  | อ่างเก็บน้ำ | ทั้งสองปัญหา | 3.5 | 2875 | - ไม่อยู่ในแผน MTEF
| ตอนบน | [8 empty] | ยังไม่มีแบบ
14 | ฝายยางห้วยขยุง (ขอยกเลิก) | ลุ่มน้ำมูล | อุบลราชธานี | วาริน |  | ฝาย | ขาดแคลนน้ำ | 0 | 0 | - ยกเลิกโครงการแล้ว
ชำราบ
15 | ระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ | ลุ่มน้ำโขง | มุกดาหาร | คำชะอี | บ้านค้อ | ระบบส่งน้ำ | ขาดแคลนน้ำ | 0 | 0 |  | 10
16 | อ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ | ลุ่มน้ำโขง | มุกดาหาร | คำชะอี | บ้านค้อ | อ่างเก็บน้ำ | ทั้งสองปัญหา | 20 | 10000 | - งบประมาณก่อสร้างจากกปร.
| (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) | [8 empty] | ปี 57 ปี 58-60 ของบปกติ
17 | ระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วย | ลุ่มน้ำโขง | มุกดาหาร | คำชะอี | คำชะอี | ระบบส่งน้ำ | ขาดแคลนน้ำ | 0 | 0 |  | 14
คันแทใหญ่
18 | อ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ | ลุ่มน้ำโขง | มุกดาหาร | คำชะอี | คำชะอี | อ่างเก็บน้ำ | ทั้งสองปัญหา | 4.63 | 2600 |  | 3
19 | อ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) | ลุ่มน้ำมูล | ยโสธร | เลิงนกทา | ศรีแก้ว | อ่างเก็บน้ำ | ทั้งสองปัญหา | 12 | 4500 | - อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ปี 2557-2559
20 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วย | ลุ่มน้ำโขง | อำนาจเจริญ | ชานุมาน | ชานุมาน | ระบบส่งน้ำ | ขาดแคลนน้ำ | 0 | 0 | - ยกเลิกโครงการ |  | - มีปัญหาที่ดิน
แก้วเม็ง (ขอยกเลิก)
21 | อ่างเก็บน้ำห้วยแก้วเม็ง | ลุ่มน้ำโขง | อำนาจเจริญ | ชานุมาน | คำเขื่อน | อ่างเก็บน้ำ | ทั้งสองปัญหา | 0 | 0 | - ยกเลิกโครงการ |  | - มีปัญหาที่ดินเนื่องจาก
| (ขอยกเลิก) |  |  |  | แก้ว | [6 empty] | บริเวณอ่างมีราษฎรอาศัยอยู่มาก
22 | ระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วย | ลุ่มน้ำมูล | อุบลราชธานี | บุณฑริก | ห้วยข่า | ระบบส่งน้ำ | ขาดแคลนน้ำ | 0 | 10000 |  | 8
สะพงน้อย
23 | อ่างเก็บน้ำห้วยทม อันเนื่องมาจาก | ลุ่มน้ำมูล | ยโสธร | เลิงนกทา | บุ่งค้า | อ่างเก็บน้ำ | ทั้งสองปัญหา | 5 | 0 | - อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ | 15 | - ยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่แต่ยัง
| พระราชดำริ | [8 empty] | สัตว์ป่าและพันธุ์พืชภูสระดอกบัว |  | ไม่ได้รับการอนุญาต ยื่นตั้งแต่
[10 empty] | และเขตป่าสงวนป่าดงบังอี่ |  | ปี 2548
24 | ระบบกระจายน้ำสถานีสูบน้ำ | ลุ่มน้ำมูล | อุบลราชธานี | เมือง | ปะอาว | ระบบส่งน้ำ | ขาดแคลนน้ำ | 0 | 23400 | - ซ้ำกับรายการที่ 7
| (PL2,PL3) โครงการฝาย |  |  | อุบลราชธานี
25 | อ่างเก็บน้ำห้วยยาง | ลุ่มน้ำมูล | ยโสธร | ป่าติ้ว | โคกนาโก | อ่างเก็บน้ำ | ทั้งสองปัญหา | 12 | 9600 | - มีปัญหาที่ดินราษฎรไม่ยินยอม |  | - ควรยกเลิก
26 | ระบบส่งน้ำ ประตูระบายน้ำ | ลุ่มน้ำโขง | นครพนม | ศรี | ศรี | ระบบส่งน้ำ | ขาดแคลนน้ำ | 0 | 0 | - พื้นที่น้ำท่วมมากไม่มีความ |  | - ควรยกเลิก
| น้ำอูน |  |  | สงคราม | สงคราม |  |  |  |  | เหมาะสมการการทำระบบส่งน้ำ
27 | ระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยยาง | ลุ่มน้ำมูล | ยโสธร | ป่าติ้ว | โคกนาโก | ระบบส่งน้ำ | ขาดแคลนน้ำ | 0 | 8500 | - มีปัญหาที่ดินราษฎรไม่ยินยอม
28 | ระบบส่งน้ำ ปตร.บ้านหนองบึง | ลุ่มน้ำโขง | นครพนม | วังยาง |  | ระบบส่งน้ำ | ขาดแคลนน้ำ | 0 | 1760 | -อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ สพญ.
29 | ฝายยางลำเซบาย | ลุ่มน้ำมูล | อุบลราชธานี | อุบลราชธานี | หนองขอน | ฝาย | ขาดแคลนน้ำ | 0 | 500 | - ก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2555
จังหวัดอุบลราชธานี
30 | ระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยโพง | ลุ่มน้ำมูล | ยโสธร | เลิงนกทา | ศรีแก้ว | ระบบส่งน้ำ | ขาดแคลนน้ำ | 0 | 4500 |  | 9
(ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระ
ราชดำริ
31 | ปตร.ห้วยบังกอ | ลุ่มน้ำโขง | นครพนม | เมือง | ท่าค้อ | ปตร./เขื่อน | ทั้งสองปัญหา | 0 | 7500 |  | 1
|  |  |  | นครพนม |  | ระบายน้ำ
32 | อ่างเก็บน้ำห้วยลำเซ | ลุ่มน้ำมูล | ยโสธร | เลิงนกทา | กุดเชียง | อ่างเก็บน้ำ | ทั้งสองปัญหา | 10.6 | 6000 |  | 11
หมี
33 | แก้มลิงอ่างเก็บน้ำหนองสังข์ | ลุ่มน้ำโขง | นครพนม | ศรีสงคราม | บ้านข่า | แก้มลิง | ทั้งสองปัญหา | 3.5 | 0 |  | 12
(เป็นงานเพิ่มเติม)
34 | ระบบกระจายน้ำสายซอยฝั่งขวา | ลุ่มน้ำมูล | อุบลราชธานี | ดอนมดแดง | ท่าเมือง | สถานีสูบน้ำ | ขาดแคลนน้ำ | 0 | 0 |  | 13
สถานีสูบน้ำบ้านแจงหอไตร (ส่วน
ที่เหลือ) โครงการฝายลำเซบก
35 | ปตร.ห้วยลังกา | ลุ่มน้ำโขง | นครพนม | บ้านแพง |  | ปตร./เขื่อน | ทั้งสองปัญหา | 0 | 20000 | - อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
[6 empty] | ระบายน้ำ |  |  |  | ปี 2557-2559
36 | ฝายยางลำเซบาย | ลุ่มน้ำมูล | อำนาจเจริญ | เมือง | นาหมอม้า | ฝาย | ขาดแคลนน้ำ | 0 | 15000 | - เพิ่มเติมรายการ | 7
หมายเหตุ เกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญ
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ (ทั้งสองปัญหา / ขาดแคลนน้ำ)
2. ขนาดโครงการ เล็ก ไป ใหญ่ (ราคาโครงการน้อยกว่า)
3.ปัญหาของโครงการ ( เรื่องพื้นที่ป่าอนุรักษ์ , สิ่งแวดล้อม )
- ไม่มีปัญหาเรื่องป่าอนุรักษ์
- ไม่มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม
- หัวงานก่อสร้างแล้วเสร็จ (กรณีระบบส่งน้ำ)
- ประมาณการเสร็จเรียบร้อย

## มีผลศึกษาแล้วต้องออกแบบต่อไป
รายชื่อโครงการใน สกก.7 ที่มีผลศึกษาแล้ว ต้องออกแบบต่อไป
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | ลุ่มน้ำ | จังหวัด | อำเภอ | ตำบล | ประเภท | วัตถุประสงค์ | ความจุ | พื้นที่ ชป. | ประเด็น/อุปสรรค | ลำดับ | เหตุผล
|  | หลัก |  |  |  | โครงการ | การแก้ไข | เพิ่มขึ้น | เพิ่มขึ้น (ไร่) |  | ความ
[7 empty] | ปัญหา | (ล้าน ลบ.ม.) |  |  | สำคัญ
1 | อ่างเก็บน้ำห้วยสูบ | ลุ่มน้ำมูล | อุบลราชธานี | ศรีเมือง | นาคำ | อ่างเก็บน้ำ | ทั้งสองปัญหา | 5.85 | 5000 | - ออกแบบเสร็จแล้ว
|  |  |  | ใหม่ | [5 empty] | โดย สชป.7
2 | อ่างเก็บน้ำห้วยขุมคำ | ลุ่มน้ำมูล | อุบลราชธานี | ตระการ | คอนสาย | อ่างเก็บน้ำ | ทั้งสองปัญหา | 22.5 | 16500 | - ติดปัญหาที่ดินกลุ่มสมัชชา
|  |  |  | พืชผล | [5 empty] | คนจน (ยกเลิกโครงการ)
3 | ปตร.ห้วยบังอี่ | ลุ่มน้ำโขง | มุกดาหาร | ดอนตาล | โพธิ์ไทร | ปตร./เขื่อน | ทั้งสองปัญหา | 0 | 3000 |  | 1
ระบายน้ำ
4 | อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง | ลุ่มน้ำมูล | อุบลราชธานี | บุณฑริก | คอแลน | อ่างเก็บน้ำ | ทั้งสองปัญหา | 8 | 7000 | - เป็นโครงการพระราชดำริ
อยู่ใความรับผิดชอบของ สชป 7
5 | ปตร.ปากน้ำอูน | ลุ่มน้ำโขง | นครพนม | ศรีสงคราม | ศรีสงคราม | ปตร./เขื่อน | ทั้งสองปัญหา | 0 | 7000 | - อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
[6 empty] | ระบายน้ำ |  |  |  | จะแล้วเสร็จ กค 57
6 | ปตร.ห้วยบางทราย | ลุ่มน้ำโขง | มุกดาหาร | เมือง |  | ปตร./เขื่อน | ทั้งสองปัญหา | 0 | 3000 | - แบบร่างแล้วเสร็จ แต่มีปัญหา | 2
|  |  |  | มุกดาหาร |  | ระบายน้ำ |  |  |  | เรื่องที่ดิน ต้องออกแบบใหม่
หมายเหตุ เกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญ
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ (ทั้งสองปัญหา / ขาดแคลนน้ำ)
2. ขนาดโครงการเล็กกว่า

## มีผลสำรวจแล้ว ต้องศึกษาวางโครง
รายชื่อโครงการใน สกก.7 ที่มีผลสำรวจแล้ว ต้องศึกษาวางโครงการต่อไป
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | ลุ่มน้ำ | จังหวัด | อำเภอ | ตำบล | ประเภท | วัตถุประสงค์ | ความจุ | พื้นที่ ชป. | ประเด็น/อุปสรรค | ลำดับ | เหตุผล
|  | หลัก |  |  |  | โครงการ | การแก้ไข | เพิ่มขึ้น | เพิ่มขึ้น (ไร่) |  | ความ
[7 empty] | ปัญหา | (ล้าน ลบ.ม.) |  |  | สำคัญ
1 | อ่างเก็บน้ำห้วยคำผักหวาน | ลุ่มน้ำมูล | อุบลราชธานี | ตระการพืชผล | กระเดียน | อ่างเก็บน้ำ | ทั้งสองปัญหา | 10 | 6000 |  | 1
2 | อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง | ลุ่มน้ำมูล | อุบลราชธานี | นาจะหลวย | นาจะหลวย | อ่างเก็บน้ำ | ทั้งสองปัญหา | 18 | 13000 |  | 2
หมายเหตุ เกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญ
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ (ทั้งสองปัญหา / ขาดแคลนน้ำ)
2. ขนาดโครงการเล็กกว่า

## ผลศึกษาเบื้องต้นแล้ว ต้องสำรวจ
รายชื่อโครงการใน สกก.7 ที่มีผลศึกษาเบื้องต้นแล้ว ต้องสำรวจต่อไป
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | ลุ่มน้ำ | จังหวัด | อำเภอ | ตำบล | ประเภท | วัตถุประสงค์ | ความจุ | พื้นที่ ชป. | ประเด็น/อุปสรรค | ลำดับ | เหตุผล
|  | หลัก |  |  |  | โครงการ | การแก้ไข | เพิ่มขึ้น | เพิ่มขึ้น (ไร่) |  | ความ
[7 empty] | ปัญหา | (ล้าน ลบ.ม.) |  |  | สำคัญ
1 | ฝายตุงลุง (บ้านแก้งกอก) | ลุ่มน้ำมูล | อุบลราชธานี | ศรีเมืองใหม่ | แก้งกอก | ฝาย | ขาดแคลนน้ำ | 0 | 12000 | - ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2 | อ่างเก็บน้ำห้วยเทวดา | ลุ่มน้ำมูล | อุบลราชธานี | ตาลสุม | จิกเทิง | อ่างเก็บน้ำ | ทั้งสองปัญหา | 4 | 8000 |  | 2
3 | อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งคอม | ลุ่มน้ำมูล | ยโสธร | เลิงนกทา | กุดเชียงหมี | อ่างเก็บน้ำ | ทั้งสองปัญหา | 2 | 1000 | - ไม่มีข้อมูล | 3
4 | อ่างเก็บน้ำห้วยสะวง | ลุ่มน้ำโขง | มุกดาหาร | ดงหลวง | กกตูม | อ่างเก็บน้ำ | ทั้งสองปัญหา | 8 | 4800 | - ไม่มีข้อมูล | 4
(เป็นงาน สบก.ศึกษา)
5 | ประตูระบายน้ำลำน้ำเมา | ลุ่มน้ำโขง | นครพนม | ศรีสงคราม | หาดแพง | ปตร./เขื่อน | ทั้งสองปัญหา | 4.83 | 3000 |  | 1
| (เป็นงานเพิ่มเติม) |  |  |  |  | ระบายน้ำ
6 | ฝายตุงลุง (บ้านกุดก่วย) | ลุ่มน้ำมูล | อุบลราชธานี | ศรีเมืองใหม่ | เอือดใหญ่ | ฝาย | ขาดแคลนน้ำ | 0 | 14000 | - ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ เกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญ
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ (ทั้งสองปัญหา / ขาดแคลนน้ำ)
2. ขนาดโครงการเล็กกว่า